| Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski |
| --- |
| Stan na 31.10.2013 r. |
| RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU |
| Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.10.2013 r. |
| 1. | ”Dzień dobry Polsko-Śląski Szlak Górnej Odry- folder” (Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu) |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektu Termin finansowego zakończenia projektu |
|  | Śląska Organizacja Turystyczna | 26.02.2013 | - | 2.04.2013 | Lipiec-sierpień 2013 |
|  |  |  |  | Wartość projektu: | 9 800,00 |  |
|  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  | Wkład własny: | 6 800,00 |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
|  | ZP.0533/U/3/2013 z 15.05.2013r |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
|  | Wydanie folderu pt. ”Śląski Szlak Górnej Odry” w ilości 2 500 egz. oraz publikacja on-line w wersji issue. Projekt ma na celu promocję Śląskiego Szlaku Górnej Odry, zwiększenie atrakcyjności turystycznej ziemi raciborskiej, wzrost liczby turystów w powiecie, zwiększenie atrakcyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 14 sierpnia 2013 podpisano protokół odbioru usługi, 02.10.2013 r. projekt został rozliczony. |
| 2. | „Drugiemu Człowiekowi” (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu) |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektu Termin finansowego zakończenia projektu |
|  | Środki unijne, dotacja z budżetu państwa, środki j.s.t. | 13.06.2012 r. | 29.06.2012 r. | 27.08.2012 r. | 31.12.2013 r. |
|  |  |  |  | Wartość projektu: | 747 234,00 |  |
|  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 650 093,58 |  |
|  |  |  |  | Wkład własny: | 97 140,42 |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
|  | 10.05.2013 r.; 17.05.2013 r.; 22.05.2013 r.; 06.06.2013 r. |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
|  | Projekt dwuletni (lata 2012-2013) skierowany do 110 osób ze społeczności lokalnej w Powiece Raciborskim w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formy wsparcia przewidują m.in. wyposażenie uczestników projektu w dodatkowe kwalifikacje zawodowe pozwalające na zatrudnienie w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy (szkolenia zawodowe dla 65 osób), udzielanie pomoc w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom (udział w turnusie rehabilitacyjnym dla 60 osób), zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez udział w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym (dla 75 osób). |
| 3. | Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektu Termin finansowego zakończenia projektu |
|  | Dotacja z budżetu państwa, środki j.s.t. | 27.02.2013 r. | 10.06.2013 r. | 17.07.2013 r. | 31.12.2013 r. |
|  |  |  |  | Wartość projektu: | 63 000,00 |  |
|  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 33 497,98 |  |
|  |  |  |  | Wkład własny | 29 502,02 |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
|  | Nie dotyczy |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
|  | Dofinansowanie kosztów zatrudnienia 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2013. Zatrudnienie koordynatorów ma na celu podjęcie działań wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także propagowanie dobrych praktyk kierowanych do tych rodzin, efektem czego będzie zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną naturalną. |
| 4. | Projekt dotyczący aktywizacji osób w wieku do 30 roku życia (Powiatowy Urząd Pracy) |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektu Termin finansowego zakończenia projektu |
|  | Środki rezerwy Funduszu Pracy, środki Funduszu Pracy, środki angażowane przez pracodawców | Sierpień 2012 r. | Sierpień 2012 r. | 16 sierpnia 2012 r. | Rzeczowy termin zakończenia projektu to styczeń 2013 r., a finansowy luty 2013 r. (wypłata stypendium stażowego) |
|  |  |  |  | Wartość projektu: | 959.088,00 |  |
|  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 607.000,00 304.265,00 |  |
|  |  |  |  | Wkład własny: | 47.823,00 |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
|  | Nie dotyczy |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
|  | W ramach projektu skierowano 12 osób bezrobotnych na szkolenia, 29 na staże, 24 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz skierowano 8 osób do pracy w ramach refundacji doposażenia stanowisk pracy. Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 88,9%. Brak kontroli projektu. |
| 5. | „Praca – Twój cel” w ramach aktywizacji osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy) |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektu Termin finansowego zakończenia projektu |
|  | Środki rezerwy Funduszu Pracy, środki Funduszu Pracy, środki angażowane przez pracodawców | Wrzesień 2012 r. | Wrzesień 2012 r. | 24 września 2012 r. | Rzeczowy termin zakończenia projektu to luty 2013 r., a finansowy marzec 2013 r. (wypłata stypendium stażowego) |
|  |  |  |  | Wartość projektu: | 464.316,00 |  |
|  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 279.500,00 130.392,00 |  |
|  |  |  |  | Wkład własny: | 54.424,00 |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
|  | Nie dotyczy |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
|  | W ramach projektu skierowano 16 osób bezrobotnych na szkolenia, 23 na staże, 7 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz skierowano 3 osoby do pracy w ramach refundacji doposażenia stanowisk pracy. Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 63,3%. Brak kontroli projektu. |
| 6. | „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu) |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektu Termin finansowego zakończenia projektu |
|  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | 09.03.2012 r. | 16.04.2012 r. | 29.11.2012 r. | 30.06.2013 r. 31.07.2013 r. |
|  |  |  |  | Wartość projektu: | 81.322,76 |  |
|  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 74.816,94 |  |
|  |  |  |  | Wkład własny (niepieniężny): | 6.505,82 |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
|  | Nie dotyczy |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
|  | W projekcie brało udział 312 uczniów. Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia w ZSO nr 2 w Raciborzu. Cele szczegółowe obejmowały podniesienie kompetencji uczniów objętych wsparciem poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych: z j. rosyjskiego (1 gr., 2 godz./tydz.), j. hiszpańskiego (1gr., 2 godz./tydz.), biologii (4 gr., 2 godz./tydz.), chemii (2 gr., 2 godz./tydz.), fizyki (2 gr., 2 godz./tydz.). Cele dotyczyły również wzrostu świadomości i umiejętności uczniów objętych wsparciem w zakresie planowania własnej ścieżki edukacyjnej: zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego (6 gr., 1 godz./miesiąc), zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego (25 uczestników). Główne i szczegółowe cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Wnioski dotyczące efektywności działań oparte zostały o sprawozdania z monitoringu zajęć oraz badań ewaluacyjnych przeprowadzonych we wszystkich grupach. Stopień realizacji wskaźnika przeprowadzonych zajęć we wszystkich przypadkach osiągnął wartość 100%. Stopień realizacji wskaźnika liczby uczestników zajęć w kilku przypadkach przekroczył wartość 100% ze względu na zwiększoną ilość uczestników projektu: j. rosyjski 12/10 os. – 120%, j. hiszpański 14/10 os. – 140%, biologia 64/60 os. – 106,67%, chemia 33/30 os. – 110%, fizyka 31/30 os. – 103,33%, doradztwo zawodowe grupowe 186/175 os. – 106,29%, doradztwo zawodowe indywidualne 25/25os. – 100%. Kontroli nie przeprowadzono. |
| 7. | „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” edycja 2013 (Starostwo Powiatowe w Raciborzu) |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Decyzja o dofinansowaniu | Termin zakończenia projektu |
|  | Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych | 15.02.2013 r. | 23.04.2012 r. | Listopad 2013 r. |
|  |  |  | Wartość projektu: | 3.976,36 zł |  |
|  |  |  | Kwota dofinansowania: | 3.976,36 zł |  |
|  |  |  | Wkład własny: | rzeczowy |  |
|  | Realizacja |
|  | Projekt zakładał organizację 9 spotkań poświęconych tematom dotyczącym historii, tradycji i dziedzictwu kulturowemu ziemi raciborskiej. Spotkania odbywały się na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz w Centrum Kultury w Tworkowie zgodnie z harmonogramem: 14 maj – Paweł Newerla: „Nazwy naszych miast i wsi”. 28 maj – Grzegorz Wawoczny: „Salwy na Kremlu. Dlaczego Stalinowi zależało na mieście Ratibor?”. 4 czerwiec – Janusz Mokrosz: „Zwalczanie wrogiej niemczyzny”. Proces tzw. odniemczania województwa śląskiego w latach 1945-1950”. 18 czerwiec – Janina Konopnicka: „Szkolnictwo ziemi raciborskiej w okresie powojennej stabilizacji”. 5 wrzesień – Leonard Fulneczek: “Od Wrocławia i Ołomuńca do Opola – 101 lat dekanatu tworkowskiego” (spotkanie niefinansowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej), miejsce: Centrum Kultury w Tworkowie. 17 wrzesień – Norbert Mika: „Śląsk w 1945 roku: wkroczenie Armii Czerwonej i represje wobec ludności Śląska na ziemi raciborskiej”. 1 październik – Ewa Koczwara i Ewa Kuźnik: „Demontaż urządzeń przemysłowych przez radzieckie władze okupacyjne na ziemi raciborskiej”. 22 październik – Kornelia Lach: "Dawne i współczesne obrzędy wiosenne". 5 listopad – Marcela Szymańska: „Dialekt laski na ziemi raciborskiej”. W spotkaniach uczestniczyło ok. 679 osób, w szczególności młodzież gimnazjalna oraz licealna, członkowie DFK, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. |
| 8. | „Szansa dla Malucha” (Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu) |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektu Termin finansowego zakończenia projektu |
|  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | 21.06.2011 r. | 11.08.2011 r. | 19.06.2012 r. | 22.06.2013 r. |
|  |  |  |  | Wartość projektu: | 29.999,70 |  |
|  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 29.999,70 |  |
|  |  |  |  | Wkład własny | 0,00 |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
|  | Nie dotyczy |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
|  | Projekt zakładał zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt. Celem głównym programu „Szansa dla Malucha” było wyrównanie braków w zakresie edukacji matematycznej i polonistycznej oraz skorygowanie zaburzeń rozwojowych 25 uczniów w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców klas 1-3 poprzez realizowanie specjalistycznych zajęć wspierających. W ramach projektu w okresie od 01.09.2012 do 22.06.2013 r. przeprowadzono ogółem 330 godzin zajęć dodatkowych. Zamierzone rezultaty twarde osiągnięto w 100%, poza ilością uczniów, którzy wzięli udział w 150 h zajęć dodatkowych, gdzie wskaźnik zrealizowano w 104,17%. |
| 9. | Profilaktyka zdrowotna „Zielona Szkoła” w miejscowościach nadmorskich Kołobrzeg i Jarosławiec (Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu) |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektu Termin finansowego zakończenia projektu |
|  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 21.03.2013 r. | - | 30.04.2013 r. | 28.06.2013r. 18.07.2013r. |
|  |  |  |  | Wartość projektu: | 9.958,00 |  |
|  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 8.000,00 |  |
|  |  |  |  | Wkład własny | 1.958,00 |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
|  | Nie dotyczy |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
|  | Organizacja wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu do miejscowości nadmorskich miała na celu wzmocnienie organizmów dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację programu profilaktyki zdrowotnej i rewalidacyjnej z elementami ekologii. Efekt rzeczowy został osiągnięty w 100%. W trakcie pobytu odbywały się również wycieczki krajoznawcze. W wyjeździe uczestniczyło 20 uczniów, to jest 16 wyjechało do Kołobrzegu, a 4 do Jarosławca. Zadanie nie było kontrolowane przez jednostkę zewnętrzną. |
| 10. | Profilaktyka zdrowotna „Zielona Szkoła” w miejscowości nadmorskiej Darłówko (Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu) |
|  | Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektu Termin finansowego zakończenia projektu |
|  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 22.07.2013 r. | - | 21.08.2013 r. | 21.09.2013 r. 25.10.2013 r. |
|  |  |  |  | Wartość projektu: | 16.130,00 |  |
|  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 6.800,00 |  |
|  |  |  |  | Wkład własny | 6.490,00 2.840,00 |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
|  | Nie dotyczy |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
|  | Organizacja wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu do miejscowości nadmorskiej miała na celu wzmocnienie organizmów dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację programu profilaktyki zdrowotnej i rewalidacyjnej z elementami ekologii. Znacznie wzrosła świadomość ekologiczna uczniów. Efekt rzeczowy został osiągnięty w 100%. W trakcie pobytu odbywały się również wycieczki krajoznawcze. W wyjeździe brało udział 17 uczniów ZSS – dzieci specjalnej troski. Zadanie nie było kontrolowane przez jednostkę zewnętrzną. |

| Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski – | 2.384.824,82 zł |
| --- | --- |
| Kwota dofinansowania | 2.131.341,56 zł |
| Wkład własny | 253.483,26 zł |

# Footnotes

Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków.