|  |
| --- |
| **Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski** |
| **Stan na 31.05.2016 r.** |
|  |
| **RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU** |
|  |
| Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych[[1]](#footnote-1) w okresie od **01.11.2015 r.** do **31.05.2016 r.** |
|  |
| **1.** | Tytuł projektu: **(ZSM)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 28.02.2013 r. | 22.05.2013 r. | Data decyzji o dofinansowaniu: 22.05.2013 r.Data podpisania umowy: 23.07.2013 r. | 1. 15.05.2015 r.2. 26.11.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 93 720 € |  |
| **Kwota dofinansowania:** | **86  970,15 €**(319 082,86 zł) |
| **Wkład własny:** | 0 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| - |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Poznanie innej kultury, odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej, poznanie nowych technologii, wzrost kompetencji językowych. Zagraniczne praktyki miesięczne 40 uczniów klas III Technikum. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| W październiku 2015 r. została przeprowadzona kontrola desk-check dowodów finansowo-księgowych dla kategorii podróż przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Stwierdzono drobne uchybienia formalne (brak listy obecności, brak pokwitowania odbioru materiałów dydaktycznych itp.), które nie skutkowały nałożeniem korekty finansowej. |
|  |
| **2.** | Tytuł projektu : **Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia. (PUP)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy) | 05.2014 r. | ---------------- | 25.06.2014 r. | 1. 05.2016 r.2. 11.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 35.000 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** |  6.800 zł |
| **Wkład własny:** | 28.200 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Nie dotyczy |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Wsparciem w ramach rezerwy zostały objęte 4 osoby bezrobotne w ramach dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Nie dotyczy |
|  |  |
| **3.** | Tytuł projektu :**Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia. (PUP)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy) | 01.2015 r. | ---------------- | 28.01.2015 r. | 1. 12.2015 r.2. 12.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 403.300 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 403.300 zł |
| **Wkład własny:** | 0 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Nie dotyczy |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| W ramach projektu dla **61 osób** bezrobotnych zorganizowano staże. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Nie dotyczy |
|  |  |
| **4.** | Tytuł projektu: **Aktywizacja osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy. (PUP)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy) | 03.2015 r. | ---------------- | 23.04.2015 r. | 1. 05.2016 r.2. 05.2016 r. |
| **Wartość projektu:** | 298.780 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 283.300 zł |
| **Wkład własny:** | 15.480 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Nie dotyczy |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Wsparciem w ramach rezerwy zostało objętych **51 osób**.Formy wsparcia w ramach projektu to:- bon szkoleniowy – 3 os.- staże – 36 os.- bon na zasiedlenie – 4 os.- bon zatrudnieniowy – 6 os.- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 2 os. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Nie dotyczy |
|  |  |
| **5.** | Tytuł projektu: **Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat. (PUP)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy) | 05.2015 r. | ---------------- | 18.06.2015 r. | 1. 11.2015 r.2. 12.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 320.000 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 320.000 zł |
| **Wkład własny:** | 0 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Nie dotyczy |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Wsparciem w ramach rezerwy zostało objętych **40 osób**. Formy wsparcia w ramach projektu to:- staże – 21 os.- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 3 os.- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarcze – 8 os.- szkolenia – 8 os. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Nie dotyczy |
|  |  |
| **6.** | Tytuł projektu: **Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia. (PUP)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Rezerwa Ministra (Fundusz Pracy) | 08.2015 r. | ---------------- | 10.09.2015 r. | 1. 12.2015 r.2. 01.2016 r. |
| **Wartość projektu:** | 75.000 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 74.000 zł |
| **Wkład własny:** | 1.000 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Nie dotyczy |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Wsparciem w ramach rezerwy zostało objętych **9 osób**. Formy wsparcia w ramach projektu to:- bon szkoleniowy – 4 os.- bon na zasiedlenie – 3 os.- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 2 os. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Nie dotyczy |
|  |  |
| **7.** | Tytuł projektu: **Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (I). (PUP)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Europejski Fundusz SpołecznyPO WER Działanie 1.1Poddziałanie 1.1.1 | 04.2015 r. | 29.04.2015 r. | * + 1. r.
 | 1. 12.2015 r.2. 12.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 1.565.800 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 1.565.800 zł |
| **Wkład własny:** | 0 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Nie dotyczy |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych objęła **182** osoby w tym: - 20 os. w ramach szkoleń, - 112 os. w ramach staży,- 39 os. otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - 11 os. w ramach bonu szkoleniowego. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Nie dotyczy |
|  |  |
| **8.** | Tytuł projektu: **Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I). (PUP)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Europejski Fundusz SpołecznyRPO WSLDziałanie 7.2 | 02.07.2015 r. | 09.07.2015 r. |  | 1. 12.2015 r.2. 12.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 912.100 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 912.100 zł |
| **Wkład własny:** | 0 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Nie dotyczy |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych objęła 78 osób w tym: - 27 os. w ramach szkoleń, - 12 os. w ramach staży,- 39 os. otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Nie dotyczy |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | Tytuł projektu: **„**Kraina Golężyców jako polsko – czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza”  **(Zamek)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia PL.3.22/3.3.04/13.04137 | 16.09.2013 r. | * + 1. r.
 | 17.03.2014 r. | 1. 25.06.2014 r.2. 10.12.2015 r.  |
| **Wartość projektu:** | 10 345,00 € |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 9 822,09 € |
| **Wkład własny:** | 522,91 € |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
|  |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Na projekt składają się następujące działania: 1. Zamkowe spotkanie z historią 2 prelekcje o pradziejach na pograniczu śląsko-morawskim, które wygłoszą specjaliści w tej dziedzinie, z tytułem naukowym. Jednym z prelegentów będzie osoba z Czech. Prelekcje odbędą się na Zamku Piastowskim w Raciborzu i będą miały charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Szacowana liczba uczestników z Polski: 50 osób. W spotkaniu weźmie udział 20 gości z Czech. 2. Film promocyjny „Od Hradca do Raciborza – poznajemy dziedzictwo Golężyców”12 minutowy film ma na celu ukazanie wspólnej historii regionu opawsko-raciborskiego sięgającej czasów średniowiecza oraz szczególnych zabytków turystycznych, którymi są Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Zamek w Hradcu nad Morawicą, a także o odbywających się tam wystawach, imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Film stanie się również narzędziem promocyjnym poza obszarem wsparcia dzięki jego produkcji w polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej wersji językowej, z przeznaczeniem dla licznych turystów zagranicznych odwiedzających oba zamki. Film zostanie powielony na płytach DVD .w celu jego bezpłatnego rozdysponowania dla turystów i innych zainteresowanych osób odwiedzających Zamek Piastowski oraz Zamek w Hradcu nad Morawicą. 3. Folder promocyjny „Od Hradca do Raciborza – poznajemy dziedzictwo Golężyców”. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Nie dotyczy |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.** | Tytuł projektu: **ZS.3.5. Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na zlecenie starosty. Nazwa zadania: Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gmin: Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie” (SE)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 15.04.2015 r. | 28.05.2015 r. | Data umowy: 18.06.2015 r.  | 1. 15.11.2015 r.2. 21.12.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 50 324,51zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 37.800 zł |
| **Wkład własny:** | 12 524,51zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Podpisanie umowy z wykonawcą: 25.02.2015 r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych gmin Kuźnia Raciborska i Pietrowice Wlk. Uproszczone plany urządzania lasów, są podstawowym dokumentem na podstawie, których prowadzona jest gospodarka leśna na gruntach leśnych należących do osób fizycznych. Realizacja zadania obejmuje następujące etapy(zgodnie z harmonogramem): - analiza rynku 23.01.2015 - 13.02.2015; - wybór firmy i podpisanie umowy 19.02.2015 – 25.02.2015; - opracowanie projektów uproszczonych planów urządzania lasów 25.02.2015 – 30.10.2015; - zatwierdzenie planów przez Starostę 30.10.2015 – 15.11.2015.Zakładane cele, to umożliwienie prowadzenia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz sprawowania przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną. Adresatami zadania są: Powiat Raciborski, nadleśnictwo Rudy Raciborskie, gminy: Pietrowice Wlk., Kuźnia Raciborska. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Na chwilę obecną nie przeprowadzano kontroli zadania. |
|  |  |
| **11.** | Tytuł projektu**: EE 5.2 Jednorazowe publikacje propagujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną.****Nazwa zadania: wydanie publikacji książkowej w formie albumu o walorach przyrodniczych powiatu raciborskiego w obecnych oraz jego wcześniejszych granicach pt.: „Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego i okolic”. (SE)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 24.07.2014 r. | 24.09.2014 r. |  Data umowy: 24.11.2014 r. | 1. 31.03.2016 r.2. 23.05.2016 r. |
| **Wartość projektu:** | 42.500 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 20.000 zł |
| **Wkład własny:** | 22.500 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| Umowa z autorem: 9.10.2014 r., Aneks 1/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. Umowa z drukarnią: 21.01.2015 r., Aneks nr 1/2015 z dnia 16.02.2015, Aneks nr 2/2015 z dnia 23.06.2016, Aneks nr 3/2015 z dnia 13.08.2015, aneks 4/2016 z dnia 01.02.2016 |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Zadanie polegało na wydaniu książki – albumu opisującego walory przyrodnicze powiatu raciborskiego i okolic pt. „Niezwykłości przyrody powiatu raciborskiego i okolic”. Realizacja zadnia obejmowała następujące etapy (zgodnie z harmonogramem):- podpisanie umowy z autorem oraz opłacenie honorarium 15.09.2014 – 31.12.2014;- opracowanie graficzne, skład, druk 02.01.2015 – 29.02.2016;- promocja i dystrybucja 01.03.2016 – 17.03.2016.Książka jest wynikiem współpracy Powiatu Raciborskiego, autora dr Jana Dudy oraz Wydawcy Drukarni „Baterex”. Ukazała się nakładem 1.000 egzemplarzy. Nadrzędnym celem zadania było poszerzenie wiedzy o walorach i zasobach przyrodniczych powiatu, rozbudzanie zainteresowań związanych z przyrodą, wzmocnienie tożsamości regionalnej. Rezultaty wydania publikacji będą trwałe i przyczynią się do likwidacji luki informacyjnej o dziedzictwie przyrodniczym i historycznym powiatu i okolic. Książka została rozpropagowana do gmin w powiecie, które przekazały ją do podległych jednostek, placówek oświatowych, bibliotek, punktów informacyjnych oraz ośrodków kultury. Książki, które pozostały w dyspozycji Starostwa będą przekazywane, jako materiał promocyjny, jako nagrody w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Raciborski. A więc ilość odbiorców będzie zdecydowanie większa niż sam nakład książki. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Na chwilę obecną nie przeprowadzano kontroli zadania. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.** | Tytuł projektu: **„Racibórz, kaplica zamkowa p.w. św. Tomasza Becketa (XIII w.): wykonanie remontu kaplicy”. (SI)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków | 29.10.2014 r. | 20.02.2015 r. |  15.05.2015 r. – MKiDN17.07.2015 r. – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków | 1. 08.10.2015 r.2. 09.12.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 500 690,89 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 197 883,55 zł |
| **Wkład własny:** | 302 807,34 złw tym:Powiat Raciborski252 807,34 złŚląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 50 000 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| 10.07.2014 r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| Odbiór z udziałem służb Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odbył się w dn. 28.10.2015 r. |
|  |  |
| **13.** | Tytuł projektu : **„Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego”. (SI)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Rudnik | 04.2015 r. | 29.04.2015 r. | 27.07.2015 r. – Gmina Rudnik | 1. 18.12.2015 r.2. 30.12.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 79 950,00 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 39 975,00 zł |
| **Wkład własny:** | 39 975,00 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| 30.11.2015 r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Opracowanie dokumentacji projektowej a następnie przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| brak |
|  |  |
| **14.** | Tytuł projektu: **„Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów”. (SI)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Gmina Rudnik | 04.2015 r. | 29.04.2015 r. | 27.07.2015 r. – Gmina Rudnik | 1. 22.12.2015 r. 2. 30.12.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 77 922,27 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 38 961,13 zł |
| **Wkład własny:** | 38 961,14 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| 09.11.2015 r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Remont przepustu drogowego oraz utwardzenie istniejącego ciągu pieszego z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3547S w Gamowie. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| brak |
|  |  |
| **15.** | Tytuł projektu: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków – Kornice”. (SI)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,Budżet Państwa , Gmina Pietrowice Wielkie, EKO-OKNA | 30.09.2014 r.  | 25.11.2014 r. |  30.04.2015r. – Wojewoda Śląski,07.04.2015r. – Gmina Pietrowice Wielkie,09.04.2015r. – EKO-OKNA | 1. 15.10.2015 r.2. 21.12.2015 r. |
| **Wartość projektu:** | 2 543 748,89 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 1 260 535,00 zł |
| **Wkład własny:** | **1 283 213,89 zł**w tym:Powiat Raciborski: 639 761,95 złGmina Pietrowice Wielkie:641 606,94 złEKO-OKNA:1 845,00 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| 18.03.2015 r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S pomiędzy miejscowościami maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie na długości 2,004 km obejmująca m.in. wymianę konstrukcji drogi, budowę chodnika, utwardzenie zjazdów i poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych oraz wykonanie odwodnienia. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| brak |
|  |  |
| **16.** | Tytuł projektu: **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421” (SI/OS)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013, Miasto Racibórz, Gmina Rudnik | 31.01.2012 r. | 23.05.2012 r. | 8.06.2014 r. – Województwo Śląskie,07.04.2014 r. – Miasto Racibórz,12.03.2015 r. – Miasto Racibórz,09.04.2014 r. – Gmina Rudnik,26.02.2015 r. – Gmina Rudnik | 1. 31.08.2015 r.2. 12.04.2016 r.  |
| **Wartość projektu:** | 9 774 964,86 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 8 191 588,89 zł |
| **Wkład własny:** | 1 583 375,97 złw tym: Powiat Raciborski: 22 268,71 złMiasto Racibórz:1 380 000,00 złGmina Rudnik: 181 107,26 zł  |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| 30.05.2014 r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Modernizacja odcinka drogi powiatowej 3500S od skrzyżowania z DK 45 ul. Kozielska/Kwiatowa do obiektu mostowego nad ciekiem wodnym K3 w miejscowości Brzeźnica (w rejonie skrzyżowania z ulicami: Kozielska i Boczna). Całkowita długość zmodernizowanego odcinka drogowego wynosiła 4,0+324,52 km. |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| W dniach 20-22 stycznia 2016 roku IZ przeprowadziła kontrole na zakończenie projektu, na miejscu realizacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny zakwestionował wydatek w wysokości 387, 90 zł uznając go jako koszt niekwalifikowalny. Innych zastrzeżeń nie stwierdzono. |
|  |  |
| **17.** | Tytuł projektu: **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu”. (SI / OS)** |
| **Źródło finansowania** | **Termin złożenia wniosku** | **Data oceny formalnej** | **Data decyzji o dofinansowaniu lub** **data podpisania umowy** | **1.Termin rzeczowego zakończenia projektu****2.Termin finansowego zakończenia projektu** |
| Powiat Raciborski,EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 | 24.07.2015 r. | 24.09.2015 r. | 14.01.2016 r. – Województwo Śląskie | 1. 21.08.2015 r.2. 19. 04. 2016 r. |
| **Wartość projektu:** | 400 577,33 zł |  |
| **Kwota dofinansowania:** | 191 806,17 zł |
| **Wkład własny:** | 208 971,17 zł W tym miasto Racibórz:195 480.16 zł Powiat raciborski:1. 21.08.2015r.2. 13 391,01 zł |
| **Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą** |
| 02.10.2014 r. |
| **Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)** |
| Przebudowa ciągu pieszego na odcinku 670,2 m drogi powiatowej nr DP 3534S ul. Pogrzebieńskiej tj. od skrzyżowania z ul. Gajową do posesji nr 65 w rejonie skrzyżowania z ul. Glinianą w Raciborzu.  |
| **Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):** |
| 07.03.2016 roku w siedzibie IZ przeprowadzono kontrolę dokumentów na zakończenie realizacji dla projektu. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski** | **17 080 658, 75 zł** |
| **Kwota dofinansowania** | **13 543 849,74 zł** |
| **Wkład własny** | **3 537 009,01 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski** | **97 315,15 euro** |
| **Kwota dofinansowania** | **96 792,24 euro** |
| **Wkład własny** | **522,91 euro**  |

1. Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków. [↑](#footnote-ref-1)