|  |
| --- |
| **Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski** |
| **Stan na 31.10.2015 r.** |
|  |
| **RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU** |
| Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych[[1]](#footnote-1) w okresie od **01.06.2015 r. do 31.10.2015 r.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tytuł projektu: **„Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 3545S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac” (SI, PZD)** |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektuTermin finansowego zakończenia projektu |
| Powiat Raciborski,Gmina Kornowac |  |  | 18.03.2015r. | 07.08.2015r.08.09.2015r. |
| Wartość projektu: | 114 999,51 |
| Kwota dofinansowania: | 50 000,00 |
| Wkład własny: | 64 999,51 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:  |
| *27.03.2015r.* |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| *Zadanie obejmowało wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni) w ciągu drogi powiatowej nr 3545S przy ul. Kolonia w miejscowości Kornowac: etap I (od km 0+000,00 do km 0+108,50) i etap II (od km 0+101,30 do km 347,40)* |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| brak |
| 2. | Tytuł projektu: **„Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 3544S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień” (SI, PZD)** |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektuTermin finansowego zakończenia projektu |
| Powiat Raciborski,Gmina Kornowac |  |  | 18.03.2015r. | 03.09.2015r.15.09.2015r. |
| Wartość projektu: | 44 213,70 |
| Kwota dofinansowania: | 29 606,60 |
| Wkład własny: | 14 607,10 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:  |
| *10.08.2015r.* |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| *Zadanie obejmowało wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3544S przy ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień.* |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| brak |
| 3. | Tytuł projektu: **„Chodnik przy ul. Pogrzebieńskiej – pomoc dla Powiatu” (SI, PZD)** |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektuTermin finansowego zakończenia projektu |
| Powiat Raciborski,Miasto Racibórz |  |  | 12.03.2015r. | 01.08.2015r.31.08.2015r. |
| Wartość projektu: | 99 989,83 |
| Kwota dofinansowania: | 49 994,91 |
| Wkład własny: | 49 994,92 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:  |
| *25.06.2015r.* |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
| *Zadanie obejmowało przebudowę ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap 2.* |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| brak |
| 4. | Tytuł projektu: **„Wykonanie chodnika (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie” (SI, PZD)** |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektuTermin finansowego zakończenia projektu |
| Powiat Raciborski,Gmina Nędza |  |  | 30.06.2015r. | 01.10.2015r.30.10.2015r. |
| Wartość projektu: | 65 983,14 |
| Kwota dofinansowania: | 32 991,57 |
| Wkład własny: | 32 991,57 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:  |
| *03.09.2015r.* |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
| *Zadanie obejmowało utwardzenie pozostałej części istniejącego ciągu pieszego przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie z kostki brukowej betonowej na długości ok 114 mb.*  |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| brak |
| 5. | Tytuł projektu: **„Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki” (SI, PZD)** |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektuTermin finansowego zakończenia projektu |
| Powiat Raciborski,Gmina Pietrowice Wielkie |  |  | 25.09.2015r. | 15.10.2015r.28.10.2015r.  |
| Wartość projektu: | 61 000,01 |
| Kwota dofinansowania: | 26 000,01 |
| Wkład własny: | 35 000,00 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:  |
| *08.10.2015r.* |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
| *Zadanie obejmowało modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki.*  |
|  | Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| brak |
| 6. | Tytuł projektu: **„Realizacja zadań na drogach powiatowych DP 3516S oraz DP 3511S” (SI, PZD)** |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | Termin rzeczowego zakończenia projektuTermin finansowego zakończenia projektu |
| Powiat Raciborski,Gmina Krzyżanowice |  |  | 23.07.2015r. | 01.10.2015r.22.10.2015r. |
| Wartość projektu: | 53 149,63 |
| Kwota dofinansowania: | 20 441,35 |
| Wkład własny: | 32 708,28 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą:  |
| *02.09.2015r.* |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników, kontrole projektu) |
| *Zadanie obejmowało przebudowę chodnika przy DP S3516S w Tworkowie, w rejonie centrum miejscowości – skrzyżowanie z ul. Jana.**Jest to pierwsze spośród zadań objętych dofinansowaniem, kolejne w trakcie realizacji.*  |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| brak |
| **7.** | Tytuł projektu: brak (OR) |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu2.Termin finansowego zakończenia projektu |
| Polsko-Niemiecka Nagroda Samorządowa z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej  | - | - | 03.06.2013 | 1. 18 lipca 2015 r. 2. Wrzesień 2015 r. |
| Wartość projektu: | 21 985,95 |
| Kwota dofinansowania: | 20 000,00 |
| Wkład własny: | 1 985,95 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
| Nie dotyczy |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| Wymiana przedstawicieli młodzieżowych OSP z Märkischer Kreis i Powiatu Raciborskiego w ramach projektu pn. „Obrona cywilna w Niemczech i Polsce – wymiana Młodzieżowych Ochotniczych Straży Pożarnych jako ratowników przyszłości” w dniach 13-18 lipca 2015 r. Projekt obejmował wymianę wiedzy i doświadczeń nt. zadań, roli i organizacji młodzieżowych OSP w powiatach; przeprowadzenie ćwiczeń w sytuacji wypadku w ramach konkursów, zawodów, gier i zabaw; program dla całej grupy w celu wzmocnienia poczucia wspólnoty – „praca w grupie” jako ważny temat w przypadku straży pożarnej; zwiedzanie komendy straży pożarnej w Lüdenscheid, instytutu szkolenia kadry kierowniczej straży pożarnej Nadrenii Północnej – Westfalii, zapoznanie ze sprzętem, organizacją i metodami pracy; program kulturalny w celu poznania powiatu partnerskiego; integracja młodzieży (dyskoteka, ognisko).W projekcie udział wzięło 25 uczestników z powiatu raciborskiego, w tym: 10 dziewcząt z OSP Turze wraz z opiekunem (wiek uczestników 12 -18 lat), 10 chłopców z OSP Sławików wraz z opiekunem (wiek uczestników 13 – 16 lat) i 2 przedstawicieli Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu i kierownik oraz 25 uczestników z powiatu Märkischer, w tym: 20 uczestników z młodzieżowych straży pożarnych (wiek 11-17 lat) i przedstawiciele Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej. |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| Nie dotyczy |
| 8. | Tytuł projektu: **Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego** (ZS) |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu2.Termin finansowego zakończenia projektu |
| Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej | Brak danych Projekt partnerski, dane posiada Lider projektu tj. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku | Brak danych Projekt partnerski, dane posiada Lider projektu tj. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku |  | Rzeczowe zakończenie projektu 30.06.2015 r.Finansowe zakończenie projektu 02.07.2015 r. |
| Wartość projektu: | 3 899 183,10 zł(z tego Powiat Raciborski 186 729,66 zł)  |
| Kwota dofinansowania: | 3 899 183,10 zł(z tego Powiat Raciborski 186 729,66 zł) |
| Wkład własny: | 0,00 zł |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
| Nie dotyczy |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| Celem projektu było zwiększenie potencjału sektora ekonomii społecznej Subregionu Zachodniego. Liderem projektu było Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, które współrealizowało projekt z Miastem Żory, Rybnik, Jastrzębie Zdrój oraz powiatem raciborskim, wodzisławskim i rybnickim. W ramach projektu w Starostwie utworzony został punkt doradczy, w ramach którego udzielano wsparcia z zakresu ekonomii społecznej, w tym również doradztwo specjalistyczne dot. pozyskiwania środków finansowych, księgowości, porady prawne. Beneficjentami projektu były podmioty ekonomii społecznej tj. m.in. organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne. Działania projektu skierowane były również do osób, które zamierzały podjąć działalność w zakresie ekonomii społecznej np. utworzyć stowarzyszenie, fundację.W ramach projektu odbywają się również targi promocyjne dla podmiotów ekonomii społecznej, na których to działające organizacje mogły zaprezentować swoją działalność. Inkubator w Raciborzu trzykrotnie zorganizował takie Festiwale NGO na Zamku Piastowskim w Raciborzu (3 sierpnia 2013 r., września 2014 r., maja 2015 r.). |
| Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| Projekt był kontrolowany, szczegóły posiada Lider projektu. W wyniku kontroli Powiat nie zwracał żadnych środków. |
| 9. | Tytuł projektu: **Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin** (OS) |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu2.Termin finansowego zakończenia projektu |
| Środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego | 27.01.2015 r. | 16.03.2015 r. | 21.04.2015 r. | 03.11.2015 r.03.11.2015 r. |
| Wartość projektu: | 2.589,71 |
| Kwota dofinansowania: | 2.589,71 |
| Wkład własny | 0,00 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
| Nie dotyczy |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| W ramach projektu zorganizowano 6 wykładów poświęconych historii lokalnej ziemi raciborskiej w terminach:- 19 maj 2015 r. Grzegorz Wawoczny - „Cygara, marcepany, pilznery, pierniki..., czyli najsłynniejsze raciborskie marki z przełomu XIX i XX wieku”, - 9 czerwiec 2015 r. Paweł Newerla - „Rody szlacheckie ziemi raciborskiej”, - 8 wrzesień 2015 r. Bruno Stojer - „Ród Fullsteinów w Europie”,- 22 wrzesień 2015 r. Kornelia Lach - „Życie i działalność ks. Josefa Hlubka - pierwszego proboszcza w Borucinie”,- 13 październik 2015 r. Mariusz Mrozek - „Zamki i pałace ziemi raciborskiej”, - 3 listopad 2015 r. Ewa Koczwara, Pani Ewa Kuźnik - „Jerzy Schomman – życie i działalność raciborskiego pisarza i polemisty z XVI w.”.Spotkania odbyły się w Zamku Piastowskim w Raciborzu. Uczestniczyło w nich około 336 osób.  |
| Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| Nie przeprowadzono kontroli. |
| 10. | **Dotacja celowa na realizację zadań promocyjno-kulturalnych** (MDK) |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu2.Termin finansowego zakończenia projektu |
| Miasto Racibórz |  |  | 29.04.2015 r. | 1. 25.06.20152. 30.10.2015 |
| Wartość projektu: | 10 000,00 |
| Kwota dofinansowania: | 9 341,00 |
| Wkład własny: | 659,00 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą: |
| nie dotyczy |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| Organizacja IV Festiwalu Piosenki Europejskiej w dniach 11-13.06.2015 r. przy współudziale wykonawców z zagranicy.Koncert wieńczący obchody 30- lecia MDK w Raciborzu w dniu 25.06.2015r. w wykonaniu wychowanków placówki. |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe):  |
| nie dotyczy |
| 11. | Tytuł projektu: *„****Drugiemu Człowiekowi” – projekt realizowany w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*** (PCPR) |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu2.Termin finansowego zakończenia projektu |
| Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dotacja z budżetu państwa, środki j.s.t | 19.04.2013 r. | 29.04.2013 r. | 06.11.2013 r. | 30.06-2015 r. |
| Wartość projektu: | 517 920,92 |
| Kwota dofinansowania: | 450 591,20 |
| Wkład własny: | 67 329,72 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
| 22-07-2014, 28-07-2014, 21-08-2014, 26-08-2014, 10-04-2015, 20-04-2015, 23-04-2015, 27-04-2015, 29-04-2015 |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| Projekt realizowany w okresie 01.01.2014-30.06.2015 skierowany był do 85 osób ze społeczności lokalnej w Powiece Raciborskim w zakresie aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (75 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób usamodzielnianych, które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą). Formy wsparcia przewidywały, m.in. wyposażenie uczestników projektu w dodatkowe kwalifikacje zawodowe pozwalające na zatrudnienie w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy (szkolenia dla 60 osób), udzielanie pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom (udział w turnusie rehabilitacyjnym dla 65 osób), zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez udział w spotkaniach z psychologiem (45 uczestników) i doradcą zawodowym (dla wszystkich uczestników).   |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| Nie przeprowadzano kontroli projektu |
| 12. | Tytuł projektu: **„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r.”** (PCPR) |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu2.Termin finansowego zakończenia projektu |
| Dotacja z budżetu państwa, środki j.s.t. | 26-03-2015 r. | 12-05-2015 r. | 28-08-2015 r. | 31-12-2015 r. |
| Wartość projektu: | 177 184,00 |
| Kwota dofinansowania: | 88 592,00 |
| Wkład własny: | 88 592,00 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
| Nie dotyczy |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 r. Zatrudnienie koordynatorów ma na celu podjęcie działań wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych a także propagowanie dobrych praktyk kierowanych do tych rodzin, efektem czego będzie zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną naturalną. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia płacy zasadniczej i dodatku za wieloletnią pracę z pochodnymi w wysokości do 50 % kwoty maksymalnie wynoszącej 2500 zł. |
| Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| Nie przeprowadzano kontroli projektu |
| 13. | Tytuł projektu: **„Kierunek przedsiębiorczość”** (PUP) |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu2.Termin finansowego zakończenia projektu |
| Europejski Fundusz Społeczny w ramach PO KL 2007-2013 Działanie 6.2  | 21.06.2013 r. | ------------ | 12.06.2013 r. | 30.06.2015 r. |
| Wartość projektu: | 640.974,08 |
| Kwota dofinansowania: | 556.530,08 |
| Wkład własny: | 84.444,00 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
| Nie dotyczy |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| W ramach projektu przeszkolono 25 osób z zakresu przedsiębiorczości, a następnie przyznano 23 osobom bezrobotnym, które osiągnęły odpowiednią ilość punktów w procesie rekrutacji, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
|  | Nie dotyczy |
| 14. | Tytuł projektu: **„Mój wybór, mój zawód, moja kariera”** (ZSBiRR, ZSE, ZSZ) |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu2.Termin finansowego zakończenia projektu |
| Europejski Fundusz Społeczny w ramach PO KL 2007-2013 Poddziałanie 9.2  | - | - | - | 30.06.2015 r. |
| Wartość projektu: | Projekt bezkosztowy po stronie powiatu.  |
| Kwota dofinansowania: |
| Wkład własny: |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
| Nie dotyczy |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| Projekt zakładał podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz nabycie szerszych kompetencji zawodowych uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach wyrównawczych, coachingach, kursach, praktykach zawodowych, stażach. Doposażono pracownie szkolne w sprzęt i pomoce naukowe. Projekt realizowany w partnerstwie, gdzie liderem projektu było Kuratorium Oświaty w Katowicach. Obowiązkiem szkoły było dokonanie rekrutacji zgodnie z warunkami udziału, zasadami i kryteriami ujętymi w regulaminie. Partnerem projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. Obowiązkiem partnera była organizacja wszelkich form wsparcia dla uczestników. W w/w projekcie partner podpisywał umowę i był płatnikiem.  |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| Nie przeprowadzono |
| 15. | Tytuł projektu: **„Moja Szansa na Sukces”** (ZSZ) |
| Źródło finansowania | Termin złożenia wniosku | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lubdata podpisania umowy | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu2.Termin finansowego zakończenia projektu |
| Europejski Fundusz Społeczny w ramach PO KL 2007-2013 Poddziałanie 9.1.2  | 22.04.2013r. | 23.05.2013r. | 21.10.2013r. | 19.06.2015 r. |
| Wartość projektu: | 234.237,50 |
| Kwota dofinansowania: | 206.129,00 |
| Wkład własny: | 28.108,50 |
| Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |
| Nie dotyczy |
| Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |
| „Moja Szansa na Sukces” to projekt realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EFS, w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.Głównym celem projektu jest wyrównanie braków w zakresie edukacji matematycznej i polonistycznej oraz skorygowanie zaburzeń rozwojowych uczniów gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy poprzez realizowanie pozalekcyjnych zajęć i doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. Projekt zrealizowany był w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu od października 2013r. do czerwca 2015r.W ramach projektu zorganizowano następujące zajęcia: doradztwo zawodowe, zajęcia florystyczne, zajęcia modelarskie zajęcia informatyczne /dwie grupy/, zajęcia z języka niemieckiego, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia arteterapii i muzykoterapii, zajęcia socjoterapii, zajęcia z biologii oraz zajęcia ruchowo – terapeutyczne. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała wszystkie wnioski płatnicze. |
| Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |
| Nie przeprowadzono |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski**  | **2 230 957,64** |
| **Kwota dofinansowania**  | **1 729 537,09** |
| **Wkład własny**  | **501 420,55** |

 ……………….………………….. (podpis)

1. Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków. [↑](#footnote-ref-1)