| Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan na 30.06.2017 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RERERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych w okresie od. 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tytuł projektu: „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Źródło finansowania |  | Termin złożenia wniosku |  |  | Data oceny formalnej |  | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy |  | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu 2.Termin finansowego zakończenia projektu |  |  |  |
|  | Projekt programu ERASMUS+ finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji |  | 27.02.2015 |  |  | 22.05.2015 |  |  |  | Ad.1 .31.05.2017 Ad.2 .31.05.2017 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość projektu: | 92 464,00 euro x 4,1893 = 387 359,44 zł. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kwota dofinansowania: | 92 464,00 euro x 4,1893 = 387 359,44 zł. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wkład własny: | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie dotyczy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekt "Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy" był odpowiedzią na potrzeby uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik analityk. W ramach programu zrealizowano dwa miesięczne wyjazdy (w maju i październiku 2016 r.) do Granady w Andaluzji na południu Hiszpanii. Uczestnicy przed wyjazdem uczestniczyli w kursie języka angielskiego ukierunkowanego na słownictwo branżowe, kursie języka hiszpańskiego z elementami wiedzy na temat historii, geografii, kultury Hiszpanii oraz przygotowaniu psychologicznym. Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia, wzrost kompetencji osobistych i językowych uczestników projektu, wskazanie uczniom korzyści z konieczności kształcenia ustawicznego oraz nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum. Projekt rozpoczął się 01.06.2015 r., a zakończył 31.05.2017 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytuł projektu: 800-lecie miasta Raciborza – organizacja zjazdu raciborzan oraz koncertu podczas Zamkowej Nocy z Duchami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Źródło finansowania |  | Termin złożenia wniosku |  |  | Data oceny formalnej | Data decyzji o dofinansowaniu lub data podpisania umowy |  |  | 1.Termin rzeczowego zakończenia projektu 2.Termin finansowego zakończenia projektu |  |  |  |
|  | Miasto Racibórz |  | - |  |  | - | 13.04.2017 |  |  | 1. 23.06.2017 2. 28.06.2017 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość projektu: |  | 40 351,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kwota dofinansowania: |  | 20 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wkład własny: |  | 20 351,53 |  |  |  |  |
|  | Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W ramach projektu na Zamku Piastowskim w Raciborzu zrealizowano dwa przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu oraz przyjezdnych: - zjazd raciborzan (10 czerwca 2017 r.) obejmujący Mszę świętą oraz występy Teatru Amatorskiego „Na Zamku” z Raciborza w strojach ludowych, uszytych specjalnie na tę okazję i „Sebastian & Benny - Singer Songwriter Duo & Jazz” z niemieckiego powiatu Elbe-Elster, - koncert złożony z dwóch części – Electrica Duo - Kasia & Paula oraz show muzyczno-wizualne Kasia Szubert feat. Visual Sensation wraz z oprawą laserową) podczas Zamkowej Nocy (23 czerwca 2017 r.)z Duchami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nie dotyczy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski (zł) | 427 710,97 |
| --- | --- |
| Kwota dofinansowania (zł) | 407 359,44 |
| Wkład własny (zł) | 20 351,53 |

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI:

- Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Raciborzu

- Projekt „Drugiemu Człowiekowi projekt realizowany w latach 2016-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

- Wartość projektu: 3 085 390,00

- Kwota dofinansowania: 2 622 581,50

- Wkład własny: 462 808,50

- Termin realizacji: od 1.01.2016 do 31.12.2017

- Realizacja: Projekt realizowany jest w partnerstwie z 6 Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu raciborskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do 31.12 2017 roku. Skierowany jest do 322 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy zostaną objęci działaniami w ramach aktywnej integracji: warsztaty rozwoju osobistego, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zajęcia o charakterze integracyjnym (wycieczki, festyn). Na dzień 30 czerwca 2017 roku założone wskaźniki w projekcie jeszcze nie zostały osiągnięte.

- Projekt „Małemu Człowiekowi”- projekt realizowany w latach 2016-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

- Wartość projektu: 164 426,03

- Kwota dofinansowania: 152 916,21

- Wkład własny: 11 509,82

- Termin realizacji: od 1.09.2016 do 31.10.2017

- Realizacja: Projekt skierowany jest do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do już funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W projekcie weźmie udział 76 osób. Celem projektu jest rozszerzenie  kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Założenia projektu wpłyną na poprawę jakości życia małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.  Na dzień 30 czerwca 2017 roku założone wskaźniki w projekcie jeszcze nie zostały osiągnięte.

- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

- Projekt „Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”

- Wartość projektu: 24 000,00

- Kwota dofinansowania: 19 200,00

- Wkład własny: 4 800,00

- Termin realizacji : od 1.06.2017 do 14.12.2017

- Realizacja: Rola i zadania opiekuna w realizacji potrzeb mieszkańców DPS a wypalenie  zawodowe (liczba uczestników 13).

- Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

- Projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

- Wartość projektu: 15 000,00

- Kwota dofinansowania: 12 000,00

- Wkład własny: 3 000,00

- Termin realizacji: od 1.06.2017 r. do 15.01.2018 r.

- Realizacja: Założono książkę życzeń, w której uczniowie i rodzice wpisywali propozycje poszerzenia księgozbioru.

Zaplanowano przeprowadzenie szeregu akcji, m.in. przygotowanie przez uczniów spotów reklamujących przeczytane książki  i opublikowanie na szkolnej stronie fb, ustanowienie wtorku dniem głośnego czytania – starsi uczniowie czytają młodszym, przygotowanie fotoreportażu z imprez czytelniczych, prowadzenie akcji zbiórek książek dla najmłodszych, organizowanie cyklicznych zabaw literacko – plastycznych, inspirowanych wierszami dla dzieci, zajęcia 
w oparciu o lektury szkolne, przygotowanie okolicznościowych imprez i uroczystości, głośne czytanie na korytarzu szkolnym podczas przerw, wyjścia z książką w plecaku w plener itp. Uczestnikami projektu są wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych.

- Projekt „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017”

- Wartość projektu: 4 446,00

- Kwota dofinansowania: 3 600,00

- Wkład własny: 846,00 (wpłaty rodziców)

- Termin realizacji: od 03.2017 r. do 08.2017 r.

- Realizacja: Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Do Pogorzelicy Gryfickiej w terminie od 03.06.2017r.-16.06.2017r. wyjechało łącznie 15 uczniów, z dofinansowania skorzystało 9 /dofinansowanie przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego/. W trakcie pobytu na „Zielonej Szkole”   zrealizowany został  program profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej, opracowany specjalnie z myślą o uczniach zespołów edukacyjno – terapeutycznych. Główne założenia dotyczyły usprawnienia funkcji psychicznych i fizycznych dzieci specjalnej troski, udoskonalenia sprawności i umiejętności ruchowych oraz wyrównania niedoborów w rozwoju psychomotorycznym dzieci, wzmocnienia organizmu oraz realizację materiału.  Bardzo dużą uwagę zwracano na przestrzeganie zasad higieny psychicznej i fizycznej, kształtowanie właściwych nawyków czynnego wypoczynku.

Wszyscy uczniowie wrócili z „Zielonej Szkoły” bardzo zadowoleni, pełni wrażeń, wspomnień i zapału do dalszej nauki. Główny cel wyjazdu został osiągnięty, dzieci wzmocniły organizmy i nabrały sił.

- Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu

- Projekt „Aktywni 30+”

- Wartość projektu: 512 150,00

- Kwota dofinansowania: 486 542,50

- Wkład własny: 25 607,50

- Termin realizacji: od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

- Realizacja: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach powyżej 30 r. ż. w tym: 38 osób w ramach szkoleń, 25 osób w ramach staży i 21 osób odbędzie 3 tygodniowe szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Łącznie w projekcie uczestniczą 84 osoby.

- Projekt „Aktywizacja osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określeni w art. 49 ustawy”.

- Wartość projektu: 222 350.00

- Kwota dofinansowania: 205 700,00

- Wkład własny: 16 650,00

- Termin realizacji: od 1.06.2016 r. do 31.08.2017 r.

- Realizacja: Wsparciem w ramach rezerwy zostało objętych 38 osób. Formy wsparcia w ramach projektu to:
- dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 3 osoby;

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 2 osoby;

- staż – 33 osoby.

- Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia”

- Wartość projektu: 44 300,00

- Kwota dofinansowania: 22 100,00

- Wkład własny: 22 200,00

- Termin realizacji: od 1.08.2016 r. do 30.09.2017 r.

- Realizacja: Projekt zakłada:
- dofinansowanie do wynagrodzenie zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 2 osoby;
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby.

- Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (III)

- Wartość projektu: 3 316 490,01

- Kwota dofinansowania: 3 316 490,01

- Wkład własny: 0,00

- Termin realizacji: od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

- Realizacja: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych obejmie 341 osób bezrobotnych w tym:

- 80 osób w ramach szkoleń,

- 167 osób w ramach staży,

- 69 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

- 25 osób w ramach bonu na zasiedlenie.

- Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)

- Wartość projektu: 2 367 923,43

- Kwota dofinansowania: 2 367 923,43

- Wkład własny: 0,00

- Termin realizacji: od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

- Realizacja: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych obejmie 217 osób w tym:
- 70 osób w ramach szkoleń,

- 71 osób w ramach staży,

- 76 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

- Wydział Geodezji (SG)

- Projekt „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie”

- Wartość projektu: 11 084 525,80

- Kwota dofinansowania: 11 084 525,80

- Wkład własny: 0,00

- Termin realizacji: od 11.01.2017 r. do marca 2021 r.

- Realizacja: Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem wynosi łącznie 1 329,1191 ha. Liczba uczestników scalenia 500, liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym 54. Liczba działek przed scaleniem wynosi 782 działki, po scaleniu zgodnie z założeniami do projektu scalenia wyniesie 600 działek. W ramach zagospodarowania poscaleniowego planuje się wykonać remont 
i przebudowę 16,217 km dróg transportu rolnego oraz 2,6870 km.

- Projekt „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN)

- Wartość projektu: szacunkowy koszt zadania: 1 125 026,50

- Kwota dofinansowania: jw.

- Wkład własny: 0,00

- Termin realizacji: planowany termin to czerwiec 2018

- Realizacja: W ramach porozumienia pomiędzy Starostą Raciborskim a Głównym Geodetą Kraju  w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, ma zostać zrealizowana m.in. modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Rudnik – wszystkie obręby i w jednostce ewidencyjnej Nędza obręb Nędza oraz aktualizacja danych egib nie objętych modernizacją. Liczba działek przeznaczonych do modernizacji wynosi 12 056, do aktualizacji 79 973.

- Wydział Organizacyjny (OR)

- Projekt „ Finansowanie  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Działań Na Rzecz Kształcenia  Ustawicznego Pracowników i Pracodawcy”

- Wartość projektu: 24 530,00

- Kwota dofinansowania: 19 624,00

- Wkład własny: 4 906,00

- Termin realizacji: od 15.05.2017 do 6.10.2017 r.

- Realizacja: Szkolenie z systemu Windows (instalacja, konfiguracja, zarządzanie Windows).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

- Projekt „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm”

- Wartość projektu: 88 469,00 euro

- Kwota dofinansowania: 88 469,00 euro

- Wkład własny: 0,00

- Termin realizacji: 05.2015 -08.2017

- Realizacja: Dofinansowanie  przeznaczone na zorganizowanie miesięcznych praktyk zagranicznych dla 40 uczniów „Mechanika” z obecnych klas I 
i II technikum. Uczniowie wyjechali do Moguncji i Brunszwiku.

Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków.